## Slide 1
Ear Phone
청각 장애인을 위한 딥 러닝 기반 위험 소리 감지 시스템
T.C

## Slide 2
Contents
개 요
개발 방법론
자원 산정
구현

## Slide 3
통합검색
01 개요

## Slide 4
기획의도
2019년 신규 등록 장애인
Chart: 
| 지체 | 뇌병변 | 신장 | 시각 | 청각 | 지적 | 정신 | 언어 | 자폐성
계열 1 | 14690 | 14287 | 8147 | 7126 | 38347 | 5966 | 2280 | 1823 | 1427
Check
  2019년 신규 등록 장애인중 가장 많은 비중을 나타낸 장애유형은 청각(39.3%), 지체(15%), 뇌병변(14.6%) 장애 순으로 나타났다.
  http://www.datasom.co.kr/news/articleView.html?idxno=105467
Check POINT

## Slide 5
청각장애인 위험 감지 시스템
기획의도
청각장애인 운전자의 안전한 이동권 확보
길 건너던 청각장애인 교통사고 숨져
“불이야”소리쳐도 못피하는 ‘청각 장애인’
청각장애인 위험 감지 특성화 필요성
청각장애인 “산불 재난방송 보면서 가슴이 타들어갔다”
https://www.cctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2074577
http://www.cbinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=18974
https://www.news1.kr/articles/?1831947
http://www.ablenews.co.kr/News/NewsContent.aspx?CategoryCode=0006&NewsCode=000620191202091610621654
http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?mod=news&act=articleView&idxno=147750

## Slide 6
기대효과
1.청각장애 운전자의 안전한 이동권 확보
2. 청각 장애인의 비상 시 대피 능력 향상
4. 시스템을 활용하여 청각 장애인들이 보다 사회 서비스 참여에 가능
5. 관련 기술 발전에 의한 사회적 약자들의 삶의 질 향상
3. 청각 장애인의 일상 시 안전 경고음 인지 능력 향상
6. 청각 장애인의 보행 시 이동수단에 대한 인지 능력 향상
Ear Phone
청각장애인을 위한 딥 러닝 기반 위험 소리 감지 시스템

## Slide 7
통합검색
02 개발 방법론

## Slide 8
개발 방법론 결정 및 적용(리스크 분석)
1. 목표 설정
(Determine Objective)
요구사항 분석
계획 수립
고객 평가 반영한 계획
4. 평가(Evaluation)
사용자 평가
3. 개발과 검증
(Development and Test)
프로토 타입 제작
2. 위험 분석
(Risk Analysis)
초기 위험 분석
다음 단계 위험 분석
고객 반응에 따른 위험 분석
나선형 모델 (Spiral Model)

## Slide 9
통합검색
03 자원 산정

## Slide 10
역할 분담
UI,Database,딥 러닝 ,안드로이드
1.안드로이드 T-map 연동 및 UI 구현
2. 어플 기능 구현 및 UI 디자인 작업
3. 모델링 유지 보수 및 어플 최종 작업
신원진
1. 전처리된 데이터로 특정 소리 분류 모델링 작업
2. 소리 위치 탐색 및 데시벨 측정 알고리즘 작업
3. 모델링 적용 및 유지보수
1. python의 librosa 라이브러리를 이용한 데이터 전처리 분석
2. 전처리된 데이터로 특정 소리 분류 모델링 작업
3.완성된 모델을 적용 및 DB 작업
송현수
이충석

## Slide 11
간트 차트

## Slide 12
추진 일정표
작업(행위) | 선행작업 | 소요시간
A. 구성원 역할 분담 및 구성 | - | 1
B. 프로젝트 시나리오 설계서 초안 | - | 5
C. 프로젝트 시나리오 설계서 작성 | A,B | 5
D. 데이터 전처리 및 모델링 | C | 40
E. 서버 모듈 개발 | C | 50
F. 안드로이드 개발 | C | 70
G. 추가 기능 구현 및 테스트 | D,E,F | 10
H. 프로젝트 최종 결과서 작성 | G | 9

## Slide 13
PERT 네트워크
A
B
E
D
F
C
H
G

## Slide 14
PERT 차트
2020. 08.01 | 1 | 2020. 08.01
A |  | 
2020. 08.01 | 1 | 2020 08.01
2020. 08.01 | 5 | 2020. 08.05
B |  | 
2020. 09.01 | 7 | 2020 09.07
2020 08.05 | 5 | 2020. 08.10
C |  | 
2020. 08.05 | 5 | 2020. 08.10
2020. 08.10 | 50 | 2020. 09.29
E |  | 
2020. 08.10 | 50 | 2020. 09.29
2020. 08.10 | 40 | 2020. 09.19
D |  | 
2020. 08.10 | 40 | 2020. 09.19
2020. 08.10 | 70 | 2020. 10.19
F |  | 
2020. 08.10 | 70 | 2020. 10.19
2020. 10.19 | 10 | 2020. 10.29
G |  | 
2020. 10.19 | 10 | 2020. 10.29
2020. 10.29 | 9 | 2019. 11.07
H |  | 
2020. 10.29 | 9 | 2019. 11.07

## Slide 15
자원 예측
Cocomo 방식 <Organic 모델>
MM (투입 노력) | 2.4(2.5)**1.05 = 6.3
TDEV (개발기간) | 2.5(6.3)**0.38 = 5 개월
FSP (적정 투입 인원) | 6.3/5 = 1.26 명
COST | 1.26 * 5 * 500000 = 3,150,000

## Slide 16
통합검색
04. 구현

## Slide 17
USECASE 다이어그램

## Slide 18
GUI
일상 모드
전원 버튼
로그 기록
일상(홈)
네비게이션

## Slide 19
GUI
네비게이션 모드
목적지 검색
현재 위치
일상(홈)
네비게이션

## Slide 20
GUI
네비게이션 모드
소리 감지 알림 팝업
네비게이션

## Slide 21
소리 분류
딥러닝 모델
안드로이드
스마트워치
S3
Hosting
DB
서비스 소개
러닝 결과 저장
소리 파일 저장
푸쉬 알림
wav 저장
알고리즘
Foreground 서비스
네비게이션
데시벨 알고리즘
데시벨 > 80
wav 업로드
진동 및 푸쉬 알림
호스팅 연결
데이터 통신
완료 콜백

## Slide 22
구현 화면

## Slide 23
감사합니다
T.C